Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: Благоустройство территорий и населенных пунктов муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2019-2021 годы Отчетный период: январь-декабрь 2019года

Ответственный исполнитель: Лопотков Павел Владимирович.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия  | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия(квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия(квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. | Фактическоеисполнениерасходовнаотчетнуюдату(нарастающимитогом),тыс.руб. | Выполнено на отчетную дату(нарастающим итогом),тыс.руб. |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Модернизация, ремонт и поддержание в работоспособном состоянии линий уличного освещения  | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019 год | IV квартал 2019 год | 0 | 0 | 540000,00 | 0 | 0 | 0 | 499357,00 | 0 | 0 | 0 | 499357,00 | 0 |
| 2 | Мероприятия по закупке материалов и инструментов для обслуживания линий уличного освещения | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019 год | IV квартал 2019 год | 0 | 0 | 69500,00 | 0 | 0 | 0 | 69148,17 | 0 | 0 | 0 | 69148,17 | 0 |
| 3 | Мероприятия по оплате энергоэнергии уличного освещения | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019 год | IV квартал 2019 год | 0 | 0 | 2400000,00 | 0 | 0 | 0 | 2275000,00 | 0 | 0 | 0 | 2275000,00 | 0 |
| 4 | Мероприятия по строительству новых линий уличного освещения Пениковского сельского поселения и постановка их на учет | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019 год | IV квартал 2019 год | 0 | 0 | 338000,00 | 0 | 0 | 0 | 287114,00 | 0 | 0 | 0 | 287114,00 | 0 |
| 5 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019 год | IV квартал 2019 год | 0 | 0 | 15000,00 | 0 | 0 | 0 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 10000,00 | 0 |
| 6 | Мероприятия по привлечению лиц для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния муниципальных мусоросборных площадок | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019 год | IV квартал 2019 год | 0 | 0 | 900000,00 | 0 | 0 | 0 | 893590,36 | 0 | 0 | 0 | 893590,36 | 0 |
| 7 | Мероприятия по привлечению лиц для производства покоса травы в летне-осенний период | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019 год | IV квартал 2019 год | 0 | 0 | 100000,00 | 0 | 0 | 0 | 99900,60 | 0 | 0 | 0 | 99900,60 | 0 |
| 8 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019 год | IV квартал 2019 год | 0 | 0 | 385000,00 | 0 | 0 | 0 | 343700,00 | 0 | 0 | 0 | 343700,00 | 0 |
| 9 | Мероприятия по закупке инвентаря и материальных запасов для проведения общественных субботников по уборке мусора и благоустройства территории  | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019 год | IV квартал 2019 год | 0 | 0 | 36000,00 | 0 | 0 | 0 | 30892,00 | 0 | 0 | 0 | 30892,00 | 0 |
| 10 |  Мероприятия по сносу и утилизации деревьев, угрожающих жизни людей и системам жизнеобеспечения | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019 год | IV квартал 2019 год | 0 | 0 | 300000,00 | 0 | 0 | 0 | 299485,00 | 0 | 0 | 0 | 299485,00 | 0 |
| 11 | Мероприятия по установке, обустройству и поддержанию в надлежащем состоянии детских игровых площадок, городков и уличных скамеек | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019 год | IV квартал 2019 год | 0 | 0 | 4700000,00 | 0 | 0 | 0 | 4736783,95 | 0 | 0 | 0 | 4736783,95 | 0 |
| 12 | Обустройство пешеходных дорожек | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019 год | IV квартал 2019 год | 0 | 0 | 1190000,00 | 0 | 0 | 0 | 1138217,66 | 0 | 0 | 0 | 1138217,66 | 0 |
| 13 | Мероприятия по устойчивому развитию территории  | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019 год | IV квартал 2019 год | 0 | 0 | 3015490,00 | 0 | 0 | 0 | 3000173,96 | 0 | 0 | 0 | 3000173,96 | 0 |
| 14 | Мероприятия на реализацию областного закона № 147-ОЗ от 28.12.2018г. «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Пениковское сельское поселение | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019 год | IV квартал 2019 год | 0 | 0 | 1140000,00 | 0 | 0 | 0 | 1131754,00 | 0 | 0 | 0 | 1131754,00 | 0 |
| 15 | Мероприятие для реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территория административных центров муниципальных образований ЛО» | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019 год | IV квартал 2019 год | 0 | 0 | 1622152,00 | 0 | 0 | 0 | 1605720,00 | 0 | 0 | 0 | 1605720,00 | 0 |
| 16 | Иные межбюджетные трансферы на передачу полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019 год | IV квартал 2019 год | 0 | 0 | 100000,00 | 0 | 0 | 0 | 100000,00 | 0 | 0 | 0 | 100000,00 | 0 |