Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: **«Социальная поддержка населения в**

**Муниципальном образовании Пениковское сельское поселение»**

Отчетный период: январь-декабрь 2019 года

Ответственный исполнитель: специалист 1 категории местной администрации Пыжова О.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия(квартал,год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия(квартал,год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. | | | | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату(нарастающим итогом),тыс.руб. | | | | Выполнено на отчетную дату(нарастающим итогом),тыс.руб. | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доплаты к пенсиям за муниципальный стаж | специалист 1 категории местной администрации | I кв. 2019 | IV кв. 2019 |  |  | 1013,20 |  |  |  | 1013,20 |  |  |  | 1013,20 |  |
| 2 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в МО Пениковское с.п. (компенсация на возмещение затрат, связанных с приобретением твердого топлива, материальная помощь и социальные выплаты) | специалист 1 категории местной администрации | I кв. 2019 | IV кв. 2019 |  |  | 1060000 |  |  |  | 1053000 |  |  |  | 1053000 |  |