**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: Проведение превентивных мероприятий для повышения уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение

Отчетный период: январь - декабрь 2020 года

Ответственный исполнитель: Заместитель главы местной администрации Карасев Дмитрий Львович

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | | | | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Проче источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО Пениковское сельское поселение | Карасев Д.Л. | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 0 | 0 | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 178,3332 | 0 | 0 | 0 | 178,3332 | 0 |
| 1.1 | Мероприятия по проведению работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Карасев Д.Л. | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 118,342 | 0 | 0 | 0 | 118,342 | 0 |
| 1.2 | Проведение превентивных мероприятий в области пожарной безопасности | Карасев Д.Л. | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 59,9912 | 0 | 0 | 0 | 59,9912 | 0 |
| 2 | Проведение превентивных мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма | Карасев Д.Л. | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 0 | 0 | 279,0 | 0 | 0 | 0 | 332,488 | 0 | 0 | 0 | 332,488 | 0 |
| 2.1 | Проведение превентивных мероприятий в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Карасев Д.Л. | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 0 | 0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 129,0 | 0 | 0 | 0 | 129,0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории Пениковского сельского поселения | Карасев Д.Л. | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 0 | 0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 193,488 | 0 | 0 | 0 | 193,488 | 0 |
| 2.3 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Карасев Д.Л. | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |