**Отчет о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: **Муниципальная программа «**Развитие на части территорий муниципального образования Пениковское сельское поселение иных форм местного самоуправления**»**

Отчетный период: январь - декабрь 2019 года

Ответственный исполнитель: Карасев Д.Л.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | | | | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Проче источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Мероприятие по оплате денежного вознаграждения старостам населенных пунктов | Карасев Д.Л. | январь 2019 года | декабрь 2019 года | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 110,0 | 0 |
| 2 | Благоустройство детских площадок в деревнях Таменгонт, Малое Коновалово, Сойкино, Кузнецы, Куккузив рамках реализация областного закона 147-оз | Карасев Д.Л. | январь 2019 года | декабрь 2019 года | 0 | 992120,00 | 142880,00 | 5000,00 | 0 | 992120,00 | 134634,00 | 5000,00 | 0 | 992120,00 | 134634,00 | 5000,00 |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог местного значения: ул. Нагорная дер. Лимузи и ул. Гражданская в дер. Дубки рамках реализация областного закона 147-оз | Карасев Д.Л. | январь 2019 года | декабрь 2019 года | 0 | 819100,00 | 121900,00 | 2000,00 | 0 | 790431,00 | 117535,05 | 2000,00 | 0 | 790431,00 | 117535,05 | 2000,00 |
| 4 | Мероприятие по оплате денежного вознаграждения председателю инициативной комиссии | Карасев Д.Л. | январь 2019 года | декабрь 2019 года | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 |
| 5 | Обустройство тротуарно-тропиночной сети от ул. Новая до ул. Броннинская в дер. Пеники рамках реализация областного закона 3-оз | Карасев Д.Л. | январь 2019 года | декабрь 2019 года | 0 | 1 028 800,00 | 542320,00 | 1000,00 | 0 | 1 028 800,00 | 542320,00 | 1000,00 | 0 | 1 028 800,00 | 542320,00 | 1000,00 |